## Sheet1
Projekt Phasen | Tätigkeit / Phase | Aufwand SOLL | Aufwand IST | DIFF | Kalenderwoche 12 | [18 empty] | Kalenderwoche 13 | [15 empty] | Kalenderwoche 14
[5 empty] | Montag, 22. März 2021 |  |  |  | Dienstag, 23. März 2021 |  |  |  | 2021-03-24 | Donnerstag, 25. März 2021 |  |  |  | Freitag, 26. März 2021 |  |  |  | 2021-03-27 | 2021-03-28 | Montag, 29. März 2021 |  |  |  | Dienstag, 30. März 2021 |  |  |  | 2021-03-31 | Donnerstag, 01. April 2021 |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | Dienstag, 06. April 2021 |  |  |  | Mittwoch, 07. April 2021 |  |  |  | Donnerstag, 08. April 2021
[5 empty] | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  |  |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  |  | VM |  | NM | [5 empty] | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM
[5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Projektmanagement | Formaler Teil | 8.5 | 9.5 | 1 | [8 empty] | Berufsschule | [8 empty] | Wochenende | [9 empty] | Berufsschule |  |  |  |  | Karfreitag | Wochenende |  | Ostermontag
| Zeitplan erstellen | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5
1.5
| Kurzfassung IPA Bericht verfassen | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5
0.5
| Standards deklarieren | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0.5
0.5
| IPA-Schutzsbedarfsanalyse erstellen | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0.5
0.5
| Organisation der IPA erfassen | 1 | 1 | 0 |  | 1
1
| Projektvorgehen definieren | 1.5 | 1.5 | 0 |  |  | 1.5
1.5
| IPA-Projektorganisation erstellen | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | 0.5
0.5
| Technische Risikoanalyse erfassen | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1
1
| Einführung Teil 2 schreiben | 1.5 | 2.5 | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | 2 | 0.5
Initialisierung | Phase Initialisierung | 5.5 | 5 | -0.5
| IST / SOLL Analyse erstellen | 2 | 1.5 | -0.5 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | 0.5 | 1
| Vorgehen & Ziele definieren | 0.5 | 0.5 | 0 | [5 empty] | 0.5
0.5
| Anforderungen definieren | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 0.5 | 0.5
[10 empty] | 0.5 | 0.5
| Variantenvergleich erstellen | 1.5 | 1.5 | 0 | [6 empty] | 1.5
1.5
| Projektfreigabe durchführen | 0.5 | 0.5 | 0 | [7 empty] | 0.5
0.5
Konzept | Phase Konzept | 11.5 | 10.75 | -0.75
| Anwendungsfälle definieren | 2.5 | 2.5 | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1.5
[12 empty] | 1 |  | 1.5
| Systemmodellierung erstellen | 2 | 2 | 0 | [9 empty] | 0.5 | 1.5
[14 empty] | 0.5 | 1.5
| Systemgrenzen definieren | 1 | 0.5 | -0.5 | [10 empty] | 0.5 | 0.5
0.5
| Schnittstellen erfassen | 1 | 1 | 0 | [11 empty] | 1
1
| Spezifikationen definieren | 1.5 | 1.5 | 0 | [11 empty] | 0.5 | 1
[16 empty] | 0.5 | 1
| Mockups beschreiben | 0.5 | 0.5 | 0 | [12 empty] | 0.5
0.5
| Build & Deployment dokumentieren | 0.5 | 0.5 | 0 | [13 empty] | 0.5
0.5
| Testkonzept erstellen | 2 | 1.75 | -0.25 | [13 empty] | 1.5 | 0.5
[18 empty] | 1.5 | 0.25
| Freigabe Realisierung | 0.5 | 0.5 | 0 | [14 empty] | 0.5
0.5
Realisierung | Phase Realisierung | 41.5 | 38.5 | -2.5
| Implementation Backend | 10 | 10 | 0 | [14 empty] | 1 | 2 | 1.5 |  |  | 2 | 2 | 1.5
[19 empty] | 1 | 2 | 2.5 |  |  | 2 | 2 | 0.5
| Testing Backend | 2 | 2 | 0 | [21 empty] | 0.5 | 1.5
[26 empty] | 1 | 0.5
| Reserve für Bugs / Entwicklung Backend | 2 | 2 | 0 | [23 empty] | 2
[29 empty] | 1 | 1
| Implementation Frontend | 12 | 10 | -1.5 | [24 empty] | 2 | 2 | 1.5 |  | 2 | 2 | 2 | 0.5
[27 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2
| Testing Frontend | 4 | 5 | 1 | [31 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 2
[34 empty] | 2 | 2 | 1
| Reserve für Bugs / Entwicklung Frontend | 2 | 0 | -2 | [38 empty] | 2
0
| Testkonzept anwenden | 2 | 3 | 1 | [39 empty] | 1.5 | 0.5
[41 empty] | 1 | 2
| Reserve für Testing | 2 | 0 | -2 | [40 empty] | 1.5 | 0.5
0
| Technische Dokumentation fertigstellen | 5 | 6 | 1 | [41 empty] | 1.5 | 2 | 1.5
[43 empty] | 2 | 1.5 | 2 | 0.5
| Freigabe Abschluss | 0.5 | 0.5 | 0 | [44 empty] | 0.5
Abschluss | Abschluss und Abgabe | 8 | 0 | 0
| Abschlussbericht schreiben | 2 | [46 empty] | 1.5 | 0.5
| Abschluss von Dokument | 4 | [47 empty] | 1.5 | 2 | 0.5
| Abgabe von Dokument | 2 | [49 empty] | 2
Divers | Administrative Arbeiten | 7 | 7 | 0
| Arbeitsjournal schreiben | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
[8 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
| Expertenbesuch | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 1 | [31 empty] | 1
[9 empty] | 1 | [31 empty] | 1
| Total | 82 | 70.75 | 0
IPA-Projekt:
SBB go - Customer Journey Winkler Olivier
Zeitplan IPA
Montag 22. März - Donnerstag 08. April
1
2
3
4
5
6
7
8