## Sheet1
IPA-Projektplan |  |  |  |  | Prüfungstage
Bericht Teil | Projekt Phasen | Tätigkeiten | Aufwand Soll in h | Aufwand Ist in h | Tag 1 |  |  |  | Tag 2 |  | Tag 3 |  | Tag 4 |  | Tag 5 |  | Tag 6 |  | Tag 7 |  | Tag 8 |  | Tag 9 |  | Tag 10
[5 empty] | 2021-01-11 |  |  |  | 2021-01-12 |  | 2021-01-12 |  | 2021-01-12 |  | 2021-01-12 |  | 2021-01-12 |  | 2021-01-12 |  | 2021-01-12 |  | 2021-01-12 |  | 2021-01-12
[5 empty] | VM |  | NM |  | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM
1 | Projektmanagement | 0 Projektmanagement
|  | Tagesplanung | 2.5 |  | 0.25
|  | Arbeitsjournal schreiben | 5 |  |  |  |  | 0.5
|  | Expertenbesuch | 2
1 Projektstart
|  | Zeitplan erstellen | 2 |  | 2
|  | Aufgabenstellung (Kopieren aus PKorg) | 0.5 |  |  | 0.5
|  | Standards deklarieren | 0.5 |  |  | 0.5
|  | IPA-Schutzanalyse | 1 |  |  | 1
|  | Organisation der IPA | 1 |  |  |  | 1
|  | Projektvorgehen dokumentieren | 1 |  |  |  | 1
|  | IPA-Projektorganisation dokumentieren | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
|  | Abschlussbericht schreiben | 1 |  |  |  |  | 1
|  | Total | 18 | 0
2 | Initialisierung | 2 Initialisierung
|  | IST / SOLL Analyse erstellen | 3
|  | Definition von Vorgehen & Ziele | 0.5
|  | Definition von Anforderungen | 1
|  | Risikoanalyse | 1
|  | Variantenvergleich | 1.5
|  | Total | 7 | 0
3 Konzept
| Konzept | UseCases definieren | 2
|  | Systemmodellierung | 2
|  | Fach- / Technische Spezifikationen | 1.5
|  | Mockups | 1
|  | Build & Deployment | 0.5
|  | Testkonzept | 2
|  | Total | 9 | 0
| Realisierung | 4 Realisierung
|  | Datenbank: Scripte schreiben | 2
|  | Backend: Studiendetails | 3
|  | Backend: Touchpointdetails | 3
|  | Backend: Filter nach Studie | 2
|  | Backend: Filter nach Touchpointname | 2
|  | Frontend: Erstellen der Diagramme | 4
|  | Frontend: Schnittstelle zu Backend | 3
|  | Frontend: Filter für Darstellung | 3
|  | Testkonzept anwenden | 4
|  | Technische Dokumentation ferstigstellen | 5
|  | Reserve | 5
|  | Total | 36 | 0
| Realisierung | 5 Einführung
|  | Schreiben der Reflexion | 2.5
|  | Dokumentabschluss | 4
|  | Abgabe des Dokuments | 3.5
|  | Total | 10 | 0
Total Aufwand pro Tag in Stunden
Total SOLL Aufwand in Stunden |  |  | 80
Total IST Aufwand in Stunden |  |  |  | 0