## Sheet1
IPA-Projektplan |  |  |  |  | Prüfungstage
Bericht Teil | Projekt Phasen | Tätigkeiten | Aufwand Soll in h | Aufwand Ist in h | Tag 1 |  |  |  | Tag 2 |  |  |  | Tag 3 |  |  | Tag 4 |  |  |  | Tag 5 |  |  |  | Tag 6 |  |  |  | Tag 7 |  |  | Tag 8 |  |  |  | Tag 9 |  |  |  | Tag 10 |  |  |  | Tag 11 |  |  | Tag 12
[5 empty] | 2021-01-11 |  |  |  | 2021-01-12 |  |  |  | 2021-01-14 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | 2021-01-18 |  |  |  | 2021-01-19 |  |  |  | 2021-01-21 |  |  | 2021-01-22 |  |  |  | 2021-01-25 |  |  |  | 2021-01-26 |  |  |  | 2021-01-28 |  |  | 2021-01-29
[5 empty] | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM | VM |  | NM
1 | Projektmanagement | 0 Projektmanagement
|  | Tagesplanung | 2.5 | 2.5 | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | BM | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | BM | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | BM | 0.25
0.25
|  | Arbeitsjournal schreiben | 5 | 5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.5
0.5
|  | Expertenbesuch | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | [25 empty] | 1
[9 empty] | 0 | [25 empty] | 0
1 Projektstart
|  | Zeitplan erstellen | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | BM | [14 empty] | BM | [14 empty] | BM
2
|  | Aufgabenstellung (Kopieren aus PKorg) | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
0.5
|  | Standards deklarieren | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
0.5
|  | IPA-Schutzanalyse | 1 | 0.75 |  |  | 1
0.75
|  | Organisation der IPA | 1 | 1.25 |  |  | 1
1.25
|  | Projektvorgehen dokumentieren | 1 | 1 |  |  |  | 1
1
|  | IPA-Projektorganisation dokumentieren | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0.5 | 1
[8 empty] | 1 | 0.5
|  | Technische Risikoanalyse | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.75 | 0.15
[9 empty] | 0.75 | 0.15
|  | Abschlussbericht schreiben | 1 | 0 | [41 empty] | 1
|  | Total | 19 | 18
2 | Initialisierung | 2 Initialisierung
|  | IST / SOLL Analyse erstellen | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BM | [14 empty] | BM | [14 empty] | BM
1
|  | Definition von Vorgehen & Ziele | 0.5 | [6 empty] | 0.5
0.5
|  | Definition von Anforderungen | 1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5
[10 empty] | 0.5 | 0.5
|  | Variantenvergleich | 1.5 | [7 empty] | 1.5
[11 empty] | 1.25 | 0.25
|  | Total | 4 | 0
| Initialisierung | 3 Konzept
|  | UseCases definieren | 1.5 | [8 empty] | 1.5 |  |  | BM | [14 empty] | BM | [14 empty] | BM
1.5
|  | Systemmodellierung | 2 | [9 empty] | 1.75 | 0.25
|  | Fach- / Technische Spezifikationen | 1.5 | [10 empty] | 1.5
|  | Initialisierung | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | Build & Deployment | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | Testkonzept | 2 | [12 empty] | 0.75 | 1.15
|  | Total | 8 | 0
| Realisierung | 4 Realisierung
|  | Datenbank: Scripte schreiben | 2 | [11 empty] | BM |  | 0.85 | 1.15 | [11 empty] | BM | [14 empty] | BM
|  | Backend: Studiendetails | 4 | [14 empty] | 0.85 | 1.5 | 1.75
|  | Backend: Touchpointdetails | 3 | [17 empty] | 2 | 1
|  | Backend: Filter nach Studie | 2 | [18 empty] | 1 | 1
|  | Backend: Filter nach Touchpointname | 2 | [19 empty] | 0.5 | 1.5
|  | Frontend: Erstellen der Diagramme | 4 | [20 empty] | 0.25 | 2 | 1.75
|  | Frontend: Schnittstelle zu Backend | 3 | [22 empty] | 0.25 | 1.5 | 1.25
|  | Frontend: Filter für Darstellung | 3 | [24 empty] | 0.5 | 1.75 |  | 0.75
|  | Testkonzept anwenden | 4 | [27 empty] | 1 | 2 | 1
|  | Technische Dokumentation ferstigstellen | 5 | [29 empty] | 1 | 1.5 | 1.75 | 0.75
|  | Reserve | 5 | [32 empty] | 1.25 | 2 | 1.5 | 0.25
|  | Total | 37 | 0
| Einführung | 5 Einführung
|  | Schreiben der Reflexion | 2.5 | [11 empty] | BM | [14 empty] | BM | [8 empty] | 1.5 | 1 |  |  |  |  | BM
|  | Dokumentabschluss | 6 | [36 empty] | 1 | 2 | 1.5 | 1.5
|  | Abgabe des Dokuments | 3.5 | [40 empty] | 2 |  | 0.75 | 0.25
|  | Total | 12 | 0
[5 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
Total Aufwand pro Tag in Stunden
Total SOLL Aufwand in Stunden |  |  | 80
Total IST Aufwand in Stunden |  |  |  | 0
1
2
4
9
3
5
6
7
8